## Поступления WMS
Итого: |  | 3373643 | 5996588 | 8424000 | 2432960 | 20227191
Название проекта |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
4FFFF | лицензии
| услуги |  | 1 652 700
оборудование
ИП Бажин Ю.В. | лицензии
| услуги | 922023 |  |  |  | 199,356.72 (командировочные по 3 этапу)
оборудование
ICE на W2A. "Линия-7" | услуги |  | 2197000 |  |  | Был необходим ресурс на проверку/установку обновления с исправленными ошибками. Сейчас проверка/приемка работ по проекту в финальной стадии.
Аптека-Классика | лицензии |  |  |  |  | Заказчик попросил о приостановке проекта и рассрочке оставшихся платежей. Лицензии на рабочие местаи оборудование будут закуплены после возобновления проекта (октябрь 2017)
| услуги |  | 67600 | 190800 | 190800
| оборудование | 190800 | 123210
Модернизация ТК Агора | услуги |  | 311048
ИнПро | услуги
РТК | лицензии |  |  |  |  | Поступлений не планируется (вопрос подвис на согласовании передачи лицензий на другой проект и закрытии 1-го этапа -они все оплачены)
услуги
оборудование
Роял-Канин Завод | лицензии
| услуги |  |  |  | 1038560 | Информации когда клиент возобновит проект пока нет
оборудование
Губернские аптеки | лицензии
| услуги |  |  |  |  | Закрытие доп. Соглашение на актуализацию ДП, далее возможен доп. На реконфигурацию системы и внедрение (пока их нет)
оборудование
Озерецкий молочный комбинат (приостановлен) | лицензии
услуги
оборудование
СлавТрансСервис | лицензии | 500000 | 1514250 |  |  | Возможна оплата по частям (денег мало, один счет могут опрачивать по 500 000 в течение пары недель)
| услуги |  | 1783480 | 1231950 |  | За оборудование расчитались в сентябре/августе
оборудование
Рахат | лицензии
| услуги |  |  |  |  | 3-й этап переносим на 2017 г, оплаты в марте 2017 сумма 1 648 687р
оборудование
Балтика | Договор MES | 1364340 |  |  |  | 2016-10-30
| Договор на ТЗ центролизация справочников |  |  | 361080
| Доработка по партионному учету |  |  | 2190080 |  | 45 раб дней от 10.10.16
WBD | Шлюз SAP ТЗМИ |  |  |  | 849600
Модернизация "Питер-Арт-Сервис" (Палитра 2) | услуги | 396480 |  | 844880 | 354000 | Октябрь - поступление 396 480 (предоплата по первому этапу)
Sun Inbev |  |  |  | 2538490
Valio | Предоплата услуг |  |  | 1066720