## Трудозатраты
График проекта и командировок
|  | Накладные расходы | Рубли с НДС
Переезд (туда-обратно)
|  | Гостиница (1 день) | 0
|  | Командировочные (1 день) | 0
|  | Эффективных часов/день - этапы подготовки и обучения | 8
|  | Ставка оплаты - человеко-день , рубли с НДС | 20800
|  | Рук. Проекта | 20800
|  | Инженер по внедрению | 20800
|  | Аналитик | 20800
|  | Руководитель разработки | 20800
|  | Программист | 20800
|  | Руководитель тестирования | 20800
|  | Инженер по тестированию | 20800
|  | Системный администратор | 20800
|  | Цель | Кто | Кол дней | Затраты
Код операции | Код исполнителя | 1 этап - Фаза дизайна (0 дней)
SV01 | PM | Предпроектное обследование сайта Заказчика (на сайте) | Рук Проекта | 0 | 0
SV01 | BA |  | Аналитик | 0 | 0
SV01 | PM | Обсуждение технологии проекта (на сайте) | Рук Проекта | 0 | 0
SV01 | BA |  | Аналитик | 0 | 0
SV01 | PM | Обсуждение ТЗМИ (на сайте) | Рук Проекта | 0 | 0
SV01 | BA |  | Аналитик | 0 | 0
DD01 | PM | Обсуждение технологи проекта внутри Компании | Рук. Проекта | 0 | 0
DD01 | BA |  | Аналитик | 0 | 0
DD01 | CD |  | Руководитель Разработки | 0 | 0
PD02 | BA | Подготовка начальной версии Дизайн-проекта | Аналитик | 0 | 0
PD02 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
DD01 | PM | Согласование Дизайн-проекта с Заказчиком | Рук. Проекта | 0 | 0
PD03 | BA | Подготовка начальной версии ТЗМИ | Аналитик | 0 | 0
PD03 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
PD03 | CD |  | Руководитель Разработки | 0 | 0
DD02 | PM | Согласование ТЗМИ с Заказчиком | Рук. Проекта | 0 | 0
DD01 | BA | Доработка документов | Аналитик | 0 | 0
EQ01 | SA | Согласование ТУ на проект | Системный администратор | 0 | 0
EQ01 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
|  | Итого по 1 этапу |  | 0 | 0
2 этап - Конфигурация системы (2 недели календ. - 10 рабочих дней)
DD03 | PM | Подготовка производственного задания | Рук. Проекта | 0 | 0
CB01 | CD | Разбор производственного задания и написание задач на его реализацию | Руководитель Разработки | 0 | 0
CB01 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
SE02 | IE | Разработка топологии в соответствии с Дизайн-проектом | Инженер по внедрению | 0 | 0
SE02 | IE | Разработка заливки данных для проекта | Инженер по внедрению | 0 | 0
SE01 | TD | Выпуск нулевого релиза проекта | Разработчик | 0 | 0
DD04 | ST | Разработка тест-кейсов по проекту | Рук. Тестирования | 0 | 0
DD04 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
SD02 | ST | Тестирование топологии и нулевого релиза | Инженер по тестированию | 0 | 0
SD01 | TD | Разработка функциональности проекта (шлюз) | Программист | 0 | 0
SD01 | TD | (система+интерфейсы) | Программист | 0 | 0
SD01 | TD | (отчеты) | Программист | 0 | 0
SD02 | ST | Тестирование релизов проекта и шлюза | Инженер по тестированию | 0 | 0
SD02 | IE |  | Инженер по внедрению | 0 | 0
SD02 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
TD01 | TW | Доработка документации | Техн. Писатель | 0 | 0
TD01 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
EQ01 | SA | Настройка серверного оборудования в соответствии с ТУ | Системный администратор | 4 | 83200
SE03 | IE | Развертывание системы на серверах | Инженер по внедрению | 6 | 124800
SE03 | PM |  | Рук. Проекта | 0 | 0
SE03 | PM | Подготовка к сдаче конфигурации системы | Рук. Проекта | 0 | 0
SE03 | IE |  | Инженер по внедрению | 0 | 0
SV02 | PM | Сдача этапа конфигурации системы (на сайте) | Рук. Проекта | 0 | 0
SV02 | IE |  | Инженер по внедрению | 0 | 0
|  | Итого по 2 этапу |  | 10 | 208000
|  | 3 этап - Запуск проекта (1 месяца календ. - 30 рабочих дней) |  | Часов | График | Кол дней
|  | Организация подготовки объекта к внедрению | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
|  | 0 | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 1 | 20800
|  | Обучение: Менеджеры - Теория | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 0 | 0
|  | Обучение: Менеджеры + Операторы - Практика | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 8 | 249600
|  | Перевод склада под управление СУ | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 1 | 33800
|  | 0 | Инженер по внедрению | 12 | 08 -- 20 | 1 | 33800
|  | 0 | Инженер по внедрению | 12 | 20 -- 08 | 1 | 42250
|  | Тестовая эксплуатация | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
|  | 0 | Инженер по внедрению | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
|  | 0 | Инженер по внедрению | 12 | 20 -- 08 | 10 | 453700
|  | Опытная эксплуатация | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
|  | 0 | Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 10 | 375700
|  | Сдача проекта | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
|  | Сопровождение проекта до сдачи заказчику | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 5 | 104000
|  | Итого по 3 этапу |  |  |  |  | 2462850
|  | Всего по трем этапам |  |  |  |  | 2670850

## Внедрение
Трудозатраты сотрудников внедрения на складе, работающим в режиме 8 часов х 5 дней (например, с 10:00 до 19:00 с обедом)
Базовая ставка | 2600
Будние дни
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Стоимость часа | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
Выходные дни
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Стоимость часа | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550
ПМ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Итого вн1 | 40 | 104000
Внедренец 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20800
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Итого вн2 | 40 | 104000
Трудозатраты сотрудников внедрения на складе, работающим в режиме 16 часов х 7 дней (например 8:00-24:00 с обедом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
[24 empty] | Итого вн1 | 84 | 267800
Внедренец 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34450
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34450
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34450
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34450
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34450
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50050
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50050
[24 empty] | Итого вн2 | 84 | 272350
Трудозатраты сотрудников внедрения на складе, работающим в режиме 24 часа х 7 дней
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
[24 empty] | Итого вн1 | 84 | 267800
Внедренец 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33800
Суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
Воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49400
[24 empty] | Итого вн2 | 84 | 267800
Внедренец 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Колво часов | Сумма
Понедельник | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42250
Вторник | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42250
Среда | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42250
Четверг | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42250
Пятница | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42250
Суббота | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 57850
Воскресенье | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 57850
[24 empty] | Итого вн3 | 84 | 326950
Пример №1. Схема расчета внедрения 8х5
1-я - 5-я неделя работают 2 человека 5 дней по 8 часов только будние дни
Цель | Должность | часов | график | Дней | руб
Организация подготовки объекта к внедрению | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 2 | 41600
| Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 2 | 41600
Обучение: Менеджеры - Теория | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 3 | 62400
Обучение: Менеджеры + Операторы - Практика | Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 3 | 62400
Перевод склада под управление СУ | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
| Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
10 -- 19
Тестовая эксплуатация | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
10 -- 19
| Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
Опытная эксплуатация 1-я неделя | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
| Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
Опытная эксплуатация 2-я неделя | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
| Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 5 | 104000
Сдача проекта | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
Сопровождение проекта до сдачи заказчику | Инженер по внедрению | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
Подитог за период |  |  |  | 52 | 1081600
Пример №2. Схема расчета внедрения 16 х 7
1-я неделя работают 2 человека 5 дней по 8 часов только будние дни
2-я и 3-я недели работают 2 человека по 12 часов со сдвигом (закрывают 16 часов без ночных смен) и две пары выходных
4-я и 5-я недели работают 2 человека по 12 часов со сдвигом (закрывают 16 часов без ночных смен) и одну пару выходных
Цель | Должность | часов | график | Дней | руб
Организация подготовки объекта к внедрению | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 2 | 41600
| Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 2 | 41600
Обучение: Менеджеры - Теория | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 3 | 62400
Обучение: Менеджеры + Операторы - Практика | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 3 | 62400
Перевод склада под управление СУ | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 7 | 267800
| Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 7 | 272350
Тестовая эксплуатация | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 7 | 267800
| Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 7 | 272350
Опытная эксплуатация 1-я неделя | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 7 | 267800
| Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 7 | 272350
Опытная эксплуатация 2-я неделя | Рук Проекта | 2 | 08 -- 20 | 5 | 169000
| Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 5 | 172250
Сдача проекта | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
Сопровождение проекта до сдачи заказчику | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 1 | 20800
Итого по 3 этапу |  |  |  | 64 | 2211300
Пример №3. Схема расчета внедрения 24 х 7
1-я неделя работают 2 человека 5 дней по 8 часов только будние дни
2-я и 3-я недели работают 3 человека закрывают круглосуточный склад 24 часа работают 2 пары выходных
4-я и 5-я недели работают 2 человека по 12 часов со сдвигом (закрывают 16 часов без ночных смен) и одну пару выходных
Цель | Должность | часов | график | Дней | руб
Организация подготовки объекта к внедрению | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
| Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 1 | 20800
Обучение: Менеджеры - Теория | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 0 | 0
Обучение: Менеджеры + Операторы - Практика | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 12 | 249600
Перевод склада под управление СУ | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 1 | 33800
| Инженер по внедрению | 12 | 08 -- 20 | 1 | 33800
| Инженер по внедрению | 12 | 20 -- 08 | 1 | 42250
Тестовая эксплуатация | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
| Инженер по внедрению | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
| Инженер по внедрению | 12 | 20 -- 08 | 10 | 453700
Опытная эксплуатация | Рук Проекта | 12 | 08 -- 20 | 10 | 369200
| Инженер по внедрению | 12 | 12 -- 24 | 10 | 375700
Сдача проекта | Рук Проекта | 8 | 10 -- 19 | 1 | 20800
Сопровождение проекта до сдачи заказчику | Инженер по внедрению | 8 | 10 --19 | 5 | 104000
Итого по 3 этапу |  |  |  | 73 | 2462850